# Q355ME / φ10 圆钢可行严格方案

编制日期：2026-08-21 | 数据基准日：2026-08-20（我的钢铁网 Mysteel）| 编制角色：钢铁采购顾问 / 黑色金属研究员

## 一、执行摘要

目标品 Q355ME φ10 圆钢 在全国性现货平台穷举复核后零挂牌（含会员登录态全品种核查）。M 态（TMCP 控轧控冷交货）主要存在于中厚板/热连轧产线，棒线材产线常规不排产 M 态，形成”M 系在板、N 系在棒”格局（行业常识/分析判断）；φ10 直条圆钢亦非流通规格（市场采集自 Φ16 起）。结论先行：直接采购”Q355ME φ10 直条圆钢”现货不可行；可行解按优先级排序——以板代棒（P6）、同冲击等级替代现货（P4）、最近现货替代（P5）、冷拔定制（P2）、钢厂定制询价（P3）、平台委托找货撮合（P1）。

## 二、需求锁定与技术规格书

在启动任何采购动作前，须将”Q355ME φ10 圆钢”固化为书面技术规格书，由用户技术部门会签确认：

| 参数项 | 锁定值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 牌号 | Q355ME | GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢 |
| 执行标准 | GB/T 1591-2018 | 化学成分、力学性能、冲击功按标准 |
| 交货状态 | M / TMCP（热机械轧制） | 核心约束，决定是否可接受替代 |
| 屈服强度 | ≥355 MPa | Q355 基础等级 |
| 冲击韧性 | E 级，-40°C 夏比 KV2 合格 | 低温服役关键指标 |
| 直径 | φ10 mm | 需明确公差（如 GB/T 702 或冷拉公差 h11/h12，由技术部门定） |
| 形态 | 直条 / 盘圆 / 冷拔材 | φ10 现实形态多为盘圆或冷拔材，须用户确认可接受形态 |
| 定尺长度 | 待用户指定（如 6000mm 定尺） |  |
| 数量 | 待用户指定（详见决策清单） | 数量决定路径可行性（定制起订量门槛） |
| 质保书 | 钢厂原件质保书（含炉批号、化学全成分、力学性能、-40°C KV2） | 缺一不可 |
| 复验 | 到货光谱复验 + -40°C 冲击复验（第三方实验室） | 见第五节 |

采购决策前必须由用户技术部门确认的 3 个问题：

- 用途是否允许板材改制？ 若 φ10 部件可由 Q355ME 10mm 板材（现货充足，3500 元/吨）经切割/车削/卷制改制，则 P6 路径直接闭环。

- 替代材质是否允许？ 即 N 态（正火/正火轧制）E 级材质（如 Q355NE/Q355E）经焊接工艺与低温韧性评审后能否替代 M 态（行业常识/分析判断：两者化学成分与强度级别相当，主要差异在交货状态与晶粒细化机制）。

- M 态是否刚性必要？ 若 M/TMCP 为刚性要求且形态必须是棒材，则仅存定制路径（P2/P3），交期与起订量门槛显著上升。

## 三、可行路径矩阵

| 路径 | 资源/联系人 | 与目标偏差 | 可得性 | 价格基准（元/吨，含税） | 交期判断 | 质检要求 | 风险 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P6 以板代棒 | Q355ME 10mm 板现货：上海遂古建材 任某 13*******76（240 条）；上海川流仓储（219 条）；上海潜生实业 义某 18*******68（131 条）；钢厂本钢/宝钢股份/山钢日照等 | 形态偏差：板材需改制为 φ10；材质与状态完全吻合 | ★★★★★（240 条明码） | 3500（统一明码，2026-08-20 有效） | 现货，快 | 板材质保书 + 改制后尺寸与性能复验 | 改制工艺对 -40°C 韧性的影响需评审 | 1（若用途允许改制） |
| P4 同冲击等级替代现货 | Q355E 圆钢 φ38–φ420：申智芯（上海）材料科技有限公司 谢女士 18*******11，淮钢产，6 条各约 100 吨，2026-07-21 发布 | 材质为 Q355E（交货状态非 M 态）；直径 φ38 起，需减径至 φ10 | ★★★（约 600 吨现货） | 电议；议价锚 3740（Q355B 圆钢）+ E 级溢价（分析判断） | 现货 + 加工减径 | 质保书 + 复验；减径加工后性能评审 | 交货状态差异；φ38 减径至 φ10 加工量大、不经济（分析判断） | 2 |
| P5 最近现货替代 | Q355NE 圆钢 Φ20–Φ2106000：上海终乾实业 赖某 15*******19（118 条约 1399 吨，宝武JFE/淮钢，川流富锦库，2026-07-16）；另有 Q355ND Φ38–210、Q355D Φ20–165 及 Q355D Φ10C 盘圆约 22.8 吨（宝武中南产） | 材质 Q355NE/ND/D（N 态或非 E 级）；直径需上修或减径；Φ10 盘圆为 Q355D（冲击仅 -20°C） | ★★★（千吨级现货） | 电议；锚 3740 | 现货 | 质保书 + 复验；N 态替代 M 态须技术评审 | 冲击等级降级风险（D 级 ≠ E 级 -40°C）；直径不吻合 | 3 |
| P2 冷拔定制 | 山东诚鼎胜钢铁 王 15*******94：Q355B/C/D 等热轧冷拔低合金圆钢可定制切割，挂牌 φ8–φ640（含 φ8/φ12），十城仓库，2026-08-18 更新 | 定制可实现 φ10；牌号范围列至 Q355D，Q355ME 与 E 级低温冲击需专项确认；冷拔状态 ≠ M 态 | ★★（可定制） | 电议；锚 3740 + 冷拔加工费（分析判断） | 定制，预计 2–4 周（分析判断） | 质保书 + 冷拔材 -40°C 冲击复验 | 冷拔可能损失低温韧性（行业常识/分析判断）；E 级 -40°C 数据存疑 | 4 |
| P3 钢厂定制询价 | 淮钢（Q355E/Q355NE 现货供应方，棒线材能力强）；宝武系（宝武JFE/宝武中南，Q355NE/Q355D 货源）；芜湖新兴铸管（φ6.5 冷镦钢/拉丝材 Q355 基础级，小规格线材产线） | 需确认是否可排产 Q355ME φ10 或 Q355NE φ10；M 态棒线材排产为行业难点（行业常识/分析判断） | ★（定制，门槛高） | 无公开价；锚 3740 + 定制溢价（分析判断） | 排产定制，预计 4–8 周（分析判断） | 钢厂质保书 + 试制批全项检测 | 起订量门槛（行业常识：棒线材定制常数十吨起）；可能明确拒绝 M 态棒材 | 5 |
| P1 委托找货撮合 | 搜搜钢平台”委托找货”功能（未发布，待用户确认） | 委托全国供应商匹配目标品 | 未知 | 未知 | 响应周期不确定 | 同统一验收标准 | 撮合结果不可控；线下交易风险（平台已提示） | 6（兜底并行） |

价格锚：Q355ME 10mm 板现货 3500；Q355B 低合金圆钢 上海-淮钢 3740；结构钢(45#) 杭州 3420；工业普圆 邯郸 3240。成本端：PB粉 685（-4）、废钢 2050（平）、硅锰 5820（+20），成本面平稳略弱，议价偏买方（分析判断）。

## 四、分路径执行细则（严格操作步骤 + 询价参数清单 + 否决条件）

询价时必须报出的参数清单（所有路径统一）：

| # | 参数 | # | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牌号 Q355ME（或替代牌号全称） | 5 | 直径 φ10 及公差 |
| 2 | 执行标准 GB/T 1591-2018 | 6 | 形态（直条/盘圆/冷拔）与定尺 |
| 3 | 交货状态 M/TMCP（或 N 态说明） | 7 | 数量与是否分批 |
| 4 | -40°C 夏比 KV2 冲击要求 | 8 | 钢厂质保书（原件、炉批号、全成分、力学、冲击） |

### P6 以板代棒（优先级 1）

- T+0–T+1：电话核实遂古（任某 13*******76）、川流仓储、潜生（义某 18*******68）三方 10mm 板现货库存与仓库（上海华冶/川流各库），以挂牌 3500 为基准议价。

- T+1–T+2：索要板材质保书（确认本钢/宝钢股份/山钢日照炉批号、TMCP 状态、-40°C KV2）。

- T+2–T+4：用户技术部门评审板材改制工艺（切割/车削/卷制成 φ10）及对低温韧性的影响。

- T+5：小批量试单（如 1–2 吨），到货光谱复验与改制试样冲击复验。

- T+7 起：复验合格后按 3500 为锚批量锁价。

- 谈判锚点：240 条统一明码 3500，竞争充分，可试压价或要求免出库/运费。

- 否决条件：改制工艺评审不通过，或改制后 -40°C 冲击复验不合格 → 路径放弃。

### P4 同冲击等级替代现货（优先级 2）

- T+0–T+1：致电谢女士 18*******11（申智芯/淮钢产 Q355E φ38–φ420），核实 6 条现货有效性、确切直径段与吨数。

- T+1–T+2：索要淮钢质保书，确认 Q355E 化学成分、-40°C KV2 实测值及交货状态。

- T+2–T+4：技术评审——Q355E 替代 Q355ME 的合规性（交货状态差异）+ φ38 减径至 φ10 的加工经济性与性能保留（分析判断：减径量大，倾向仅作应急小批量）。

- T+5：小批量试单 + 到货复验（光谱 + 冲击）。

- 合格则以 3740 为锚议价锁量。

- 否决条件：质保书交货状态与 M 态差异不被技术部门接受，或减径方案经济性/性能评审失败。

### P5 最近现货替代（优先级 3）

- T+0–T+1：致电赖某 15*******19（上海终乾实业），核实三类资源：① Q355NE Φ20–Φ210*6000（118 条约 1399 吨，宝武JFE/淮钢，川流富锦库）；② Q355ND/Q355D 圆钢；③ **Q355D Φ10*C 盘圆约 22.8 吨（宝武中南产）——直径精确吻合但冲击仅 -20°C**。

- T+1–T+2：索取质保书，重点核对冲击温度等级（E 级 -40°C 为硬指标，D 级 -20°C 不满足）。

- T+2–T+4：技术评审 N 态替代 M 态；直径上修（取 Φ16–20 就近规格减径）或盘圆改制方案。

- T+5：试单复验合格后批量锁价（锚 3740）。

- 否决条件：无 E 级冲击数据；Q355D 盘圆冲击等级不达标且用户不接受降级 → 放弃。

### P2 冷拔定制（优先级 4）

- T+0–T+1：致电王 15*******94（山东诚鼎胜），确认：能否供应 E 级 -40°C 材质、能否冷拔至 φ10、起订量、交期、质保书形式。

- T+1–T+3：要求提供母材（热轧坯）质保书 + 冷拔工艺说明；技术评审冷拔对 -40°C 韧性的影响（行业常识/分析判断：冷作硬化通常降低冲击韧性，需工艺控制或中间退火）。

- T+3–T+7：试制小批量 → 到货光谱 + -40°C 冲击复验。

- 合格后方谈批量合同（锚 3740 + 冷拔加工费，分析判断）。

- 否决条件：无法提供 E 级低温冲击保证或复验不合格。

### P3 钢厂定制询价（优先级 5）

- T+3–T+5：通过现货渠道的钢厂关系间接询价——淮钢（经申智芯/终乾）、宝武系（经终乾）、芜湖新兴铸管（经上海大申供应链 吴先生 18*******29 或上海在福实业 吴先生 13*******36，其 φ6.5 线材产线证明小规格能力）。

- 报出完整参数清单，询问：Q355ME φ10 排产可行性；若不可，Q355NE φ10 可行性；起订量、交期、试制费。

- T+10 前取得书面反馈，进入技术评审与商务谈判。

- 否决条件：起订量远超需求、交期 >8 周、或钢厂明确 M 态棒材不可排产。

### P1 委托找货撮合（优先级 6，兜底并行）

- 经用户确认后，在平台”委托找货”发布需求（全参数清单）。

- 对响应供应商执行与上述一致的核实—质保书—评审—试单—复验流程。

- 否决条件：T+15 无有效响应，或响应方无法提供合规质保书。

## 五、决策树与时间表（T+0 至 T+30）

| 时间 | 动作 | 决策门槛 |
| --- | --- | --- |
| T+0 | 用户拍板决策事项（第七节）；技术规格书定稿 | 3 个技术确认问题未答 → 全部路径暂停 |
| T+0–T+3 | 完成 P6/P4/P5/P2 四方电话核实 | 现货核实全部无效 → 提前启动 P3/P1 |
| T+2–T+4 | 质保书收集 + 技术评审（板材改制 / N 态替代 / 冷拔影响） | P4/P5 评审不过 → 转 P2/P3；P6 评审通过 → 直接试单 |
| T+5–T+7 | 优先路径小批量试单与到货复验 | 复验不合格 → 该路径否决，降级路径递补 |
| T+8–T+10 | 批量合同谈判与锁价 | 价格偏离锚点 >15% 需用户复核（分析判断阈值） |
| T+10–T+15 | P3 钢厂书面反馈回收；P1 委托找货响应评估 | P3 起订量/交期不可接受 → 启动 P1 |
| T+15–T+30 | 批量到货、复验、入库；P1 兜底结果收束 | 全部路径失败 → 回退技术部门重议材质方案 |

## 六、质量验收与风险控制

到货验收清单：

| # | 验收项 | 标准/方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牌号与交货状态 | 质保书标注 Q355ME（或评审批准的替代牌号）+ M/TMCP |
| 2 | 炉批号一致性 | 质保书与实物标识逐批核对 |
| 3 | 质保书完整性 | 化学全成分、力学性能、-40°C KV2 实测值，钢厂原件 |
| 4 | 光谱复验 | 到货抽样光谱分析，比对 C、Mn、Nb/V/Ti 等关键元素 |
| 5 | -40°C 冲击复验 | 第三方实验室夏比 KV2 复验（替代路径必做） |
| 6 | 尺寸公差 | φ10 直径及公差实测，直条弯曲度/盘圆外观 |

风险控制要点： - 防骗提示：平台已提示线下交易风险；坚持对公付款、先验货后付全款、首单小批量；警惕”电议”报价中的低价诱饵。 - 供应商资质核验：查验营业执照、钢厂授权或进货凭证；对贸易商须溯源至本钢/宝钢股份/山钢日照/淮钢/宝武系等原始钢厂质保书。 - 价格有效性：3500 板价为 2026-08-20 明码，时效性强；Q355B 圆钢 3740 为 Mysteel 公开监测价；其余资源以”电议”为主，须电话当日询价并书面确认；历史挂牌（如上海熠钢 2025-01 的 Q355B 3200）时效弱，仅作参考不作锚点。 - 技术降级风险：任何替代（N 态代 M 态、D 级代 E 级、板材代棒材）必须经技术部门书面评审批准，否则视为验收不合格。

## 七、成本估算框架（分析判断，不构成实际报价）

| 路径 | 参考成本区间（元/吨，含税） | 依据与议价空间 |
| --- | --- | --- |
| P6 以板代棒 | 3500 + 改制加工费 | 现货明码 3500，竞争充分，可争取运杂费让步 |
| P4 Q355E 替代 | 3740–4200（估计） | 锚 3740 + E 级/现货溢价 |
| P5 Q355NE 替代 | 3740–4100（估计） | 千吨级现货，量大议价空间较大 |
| P2 冷拔定制 | 4000–4800（估计） | 3740 + 冷拔定制溢价，量小价高 |
| P3 钢厂定制 | 议价空间大但门槛高 | 无公开锚；取决于起订量 |
| P1 委托找货 | 不可估 | 撮合结果驱动 |

成本端 PB 粉 685（-4）、废钢 2050（平）、硅锰 5820（+20）：原料面平稳略弱，对现货议价偏买方有利（分析判断）。

## 八、决策事项清单（需用户拍板）

| # | 决策事项 | 选项/说明 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途是否允许板材改制 | 是 → P6 立即启动；否 → 转 P4/P5 | 优先确认 |
| 2 | 替代材质是否允许（N 态/E 级、Q355NE/Q355E/Q355D） | 书面评审授权 | 允许则路径大幅增加 |
| 3 | M 态是否刚性必要 | 刚性 → 仅 P2/P3 定制 | 影响全局路径 |
| 4 | 目标数量与交期 | 决定定制路径起订量可行性 | 提供确切数字 |
| 5 | 平台”委托找货”是否发布（P1） | 发布/不发布 | 建议并行发布兜底 |
| 6 | 特钢甲级会员是否续费（联系人罗某 19*******17） | 权限已过期，分规格会员价格表不可见 | 若持续采购建议续费 |

## 九、数据来源与诚实声明

- 全部供应商、联系人、电话、数量、价格来自 Mysteel 公开频道及用户账号登录态渠道，采集于 2026-08-21，数据日期 2026-08-20；无任何虚构供应商或价格。

- 用户账号已登录成功，但“特钢甲级会员”权限已过期，分规格会员价格表不可见，故会员价不可得；续费联系人罗某 19*******17。

- 搜搜钢平台”委托找货”撮合功能未发布，需用户确认后启用。

- 文中成本区间、交期判断、议价空间、技术替代可行性均标注为”行业常识/分析判断”，不构成实际报价或技术承诺；所有替代方案须经用户技术部门书面评审后方可执行。

- “现货零挂牌”为本次全品种穷举复核结论，执行前须按 T+0–T+3 步骤重新核实。